Российская Федерация

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Белореченского городского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области

Годовой отчет и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Работа с населением» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 03.11.2020г. № 544 за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Администрация

городского поселения

Белореченского муниципального образования

Телефон: 8-39543-25-5-00

Официальный сайт: белореченское.рф

Соисполнители:

Главный специалист работе с населением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, главный специалист по молодежной политике администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,, заведующая МБУК «Библиотека семейного чтения», директор МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», директор МБУК «МЦИКДиСД».

01.03.2024 г.

Годовой отчет

по муниципальной программе «Работа с населением»

на 2021-2026 года за 2023 год.

Муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 годы утверждена № 544 от 03.11.2020 года. Изменения, внесенные в муниципальную программу постановлениями администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 159 от 15.03.2023 года, № 182 от 20.03.2023 года, № 441 от 24.05.2023 года, №521 от 29.06.2023года, № 632 от 06.09.2023года, № 735 от 27.10.2024 года внесли корректировки в ресурсное обеспечение муниципальной программы в связи с уточнением перечня реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий в текущем 2023 году.

Муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 годы включает подпрограммы:

1.«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения» на 2021 – 2026 годы.

2.«Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы.

3.«Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.

4.«Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2026 годы.

5.«Культура Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы.

6.«Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования, привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий» на 2021 – 2026 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Соисполнители муниципальной программы:

Главный специалист работе с населением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, главный специалист по молодежной политике администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,, заведующая МБУК «Библиотека семейного чтения», директор МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», директор МБУК «МЦИКДиСД».

Основной целью муниципальной программы:

формирование муниципальной политики, направленной на развитие местного самоуправления и улучшение жизнеобеспечения населения Белореченского муниципального образования.

Муниципальная программа объединяет реализацию комплекса следующих мероприятий пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1. Решение задач, связанных с повышением в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей Белореченского муниципального образования и их   активного участия в культурно - досуговых мероприятиях предусмотрено подпрограммой «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения».

Подпрограмма 2. Решение задач по созданию эффективной системы реализации молодежной политики, комплексного подхода к решению молодежных проблем будет осуществляться в рамках подпрограммы «Молодежь Белореченского муниципального образования».

Подпрограмма 3. Решение задач, связанных с организацией библиотечного обслуживания в Белореченском муниципальном образовании будет осуществляться в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы».

Подпрограмма 4. Решение задач, связанных с созданием условий для развития физической культуры и спорта среди населения, предусмотрено подпрограммой «Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2026 годы.

Подпрограмма 5. Решение задач, связанных с созданием условий для развития и повышение культурного уровня населения Белореченского муниципального образования, предусмотрено подпрограммой «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 г.

В муниципальную программу от 20 марта 2023 года № 182 «О внесении изменений в муниципальную программу «Работа с населением» на 2021-2025 годы внесены изменения и дополнения:

Дополнить подпунктом 6 раздел «Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования, привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий».

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2023 году на выполнение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы было заложено в бюджет Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области –35 910,09 тыс. руб. Фактическое освоение средств в 2023 году составило –35694,91тыс. руб. – 99,4 % от предусмотренной суммы.

- Подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения» на 2021 – 2026 годы.

Объем расходов: план на 2023 год 3103,59 тыс. руб., исполнено 3067,47 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов за год по муниципальной подпрограмме составило рублей (98,84%).

Не достижение показателя процента исполнения подпрограммы связано с не исполнением в 2023 году социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белореченского городского поселения 0%, в связи с поступавших обращений за социальной помощью от граждан.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=1+1+1+0,9+0+0+0/7=0,7

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уровень финансирования - 98,84%.

Эффективность реализации муниципальной подрограммы (Эмп) составляет  69 % рассчитывается по следующей формуле Эмп = Сдц x Уф. (0,7х98,84%)

Уровень эффективности низкий. Связано с тем, что:

- в 2023 году не поступило обращений от граждан за социальной поддержкой и социальной помощью, проживающих на территории Белореченского городского поселения;

- не оказывались ритуальные услуги по захоронению безродных граждан.

2. Подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы. (100%)

План на отчетную дату – 780,69 тыс. рублей;

Исполнено – 780,69 тыс. рублей.

-Предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных личностей и юных талантов 581,97 тыс.руб.;

-Проведение молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде 198,72 тыс.руб.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=1+0/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=100 %.

Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=1*100%=100%

Уровень эффективности высокий.

- Подпрограмма ««Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования»» на 2021-2026 годы.

План на отчетную дату – 5135,40 тыс. рублей;

Исполнено – 5134,40 тыс. рублей. (100%)

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=0,8+1,5+0,6+0,2+2,2+1/6=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=100 %.

Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=1*100%=100%

Уровень эффективности высокий.

4. Подпрограмма «Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2026 годы.

План на отчетную дату – 13785,35 тыс. рублей;

Исполнено – 13785,35 тыс. рублей. (100%)

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=0+1+1,2+1+0/5=0,6

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=100 %.

Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=0,6*100%=60%

Уровень эффективности низкий.

- Количество спортивных площадок, сооружений: Сдп = 0/1=0

- Количество акций, конкурсов, фестивалей: Сдп = 20/20=1

- Количество спортивных мероприятий: Сдп = 127/110=1,2

- Количество школьных спортивных мероприятий: Сдп = 40/40=1

- Количество специалистов, прохождение курсов повышения квалификации: Сдп = 0/1=1

5.Подпрограмма «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы:

План на отчетную дату – 11738,79 тыс. рублей;

Исполнено – 11738,79 тыс. рублей. (100%)

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=1,1+1,6+1+0,9+1,7+1,3/6=1,3

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=100 %.

Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=1,3*100%=130%

Уровень эффективности наивысший.

- Отдельное мероприятие: «Организация и проведение местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования».

План на отчетную дату – 1367,26 тыс. рублей;

Исполнено – 1188,21 тыс. рублей. (86,9%)

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=86,9%.

Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=1*86,9%=86,9%

Уровень эффективности средний.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Оценка эффективности проводилась в соответствии с Порядком разработки, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования.

Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2023 год исполнен в размере 35 694,91 тысяч рублей, что составляет 99,4 % от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. Финансовое обеспечение на 2023 год не освоено в размере 215,18 тысяч рублей.

План на отчетную дату – 35910,09 тыс. рублей;

Исполнено – 35694,91 тыс. рублей. (99,4%)

Степень достижения целей и решения задач программы:

Сдц=0,7+1+1+0,6+1,3+1/6=0,9

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы – Уф=99,4%.

Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=1*86,9%=89,46%

Уровень эффективности средний.

По итогам 2023 года муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 годы признана эффективной.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год ответственным исполнителям совместно с соисполнителями и участниками подпрограмм, следует продолжить реализацию подпрограмм в очередном финансовом году и плановом периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников |
| на реализацию муниципальной программы «Работа с населением» на 2021-2026 гг. |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Работа с населением» на 2021-2026 гг. | Администрация Белореченского городского поселения | всего | 35 910,09 | 35694,91 | 35694,91 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 35 910,09 | 35694,91 | 35694,91 |
| 1. | Подпрограмма1: «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения Белореченского муниципального образования» на 2021 - 2026 годы | Главный специалист по работе с населением | всего | 3103,59 | 3103,59 | 3067,47 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 3103,59 | 3103,59 | 3067,47 |
| 1.1. | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан |  | всего | 365,71 | 365,71 | 365,71 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 365,71 | 365,71 | 365,71 |
| 1.2. | Частичная компенсация затрат на оплату коммунальных услуг для жителей удостоенных звания «Почетный гражданин Белореченского муниципального образования» |  | всего | 433,20 | 433,20 | 433,20 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 433,20 | 433,20 | 433,20 |
| 1.3. | Проведение значимых мероприятий |  | всего | 788,57 | 788,57 | 788,57 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 788,57 | 788,57 | 788,57 |
| 1.4 | Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения Белореченского муниципального образования |  | всего | 60,97 | 0 | 0 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 60,97 | 0 | 0 |
| 1.5 | Субсидия автономному учреждению | Директор автономного учреждения | всего | 1482,67 | 1482,67 | 1482,67 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 1482,67 | 1482,67 | 1482,67 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы. | Главный специалист по молодежной политике | всего | 780,69 | 780,69 | 780,69 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 780,69 | 780,69 | 780,69 |
| 2.1. | Предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных личностей и юных талантов |  | всего | 581,97 | 581,97 | 581,97 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 581,97 | 581,97 | 581,97 |
| 2.2. | Организация и реализация конкурса проектов по работе с детьми и молодежью |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Проведение молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде |  | всего | 198,72 | 198,72 | 198,72 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 198,72 | 198,72 | 198,72 |
| 3. | Подпрограмма 3: «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы. | МБУК «Библиотека семейного чтения» | всего | 5134,40 | 5134,40 | 5134,40 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 5134,40 | 5134,40 | 5134,40 |
| 3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | всего | 5134,40 | 5134,40 | 5134,40 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 5134,40 | 5134,40 | 5134,40 |
| 4. | Подпрограмма 4: «Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2026 годы. | МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» | всего | 13785,35 | 13785,35 | 13785,35 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 13785,35 | 13785,35 | 13785,35 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | всего | 13785,35 | 13785,35 | 13785,35 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 13785,35 | 13785,35 | 13785,35 |
| 5. | Подпрограмма 5: «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2026 годы. |  | всего | 11738,79 | 11738,79 | 11738,79 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 11738,79 | 11738,79 | 11738,79 |
| 5.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ) |  | всего | 11738,79 | 11738,79 | 11738,79 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 11738,79 | 11738,79 | 11738,79 |
| 6. | Отдельное мероприятие: «Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования, привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий» на 2021 – 2026 годы. |  | всего | 1367,26 | 1188,21 | 1188,21 |
|  |  |  | региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
|  |  |  | бюджет гп Белореченского МО | 1367,26 | 1188,21 | 1188,21 |

| Форма 5 Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Работа с населением» на 2021-2026 гг. за 2023 год. |
| --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
|  |  |  | отчетный год | отчетный период* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 гг. |
| Обеспечение социальной поддержки ветеранов, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно –досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе. |
| Мероприятие 1.Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан (Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Постановление администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 9 января 2020 года № 2 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации городского поселения Белореченского муниципального образования») |
|  | Количество отдельных граждан получающих ежемесячную доплату к трудовой пенсии | Чел. | 2 | 2 |  |
| Мероприятие 2.Частичная компенсация затрат на оплату коммунальных услуг для жителей удостоенных звания «Почетный гражданин Белореченского муниципального образования» |
|  | Количество Почетных граждан Белореченского муниципального образования получающих компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг | Чел. | 19 | 19 |  |
| Мероприятие3. Проведение значимых мероприятий, памятных дат для лиц старшего поколения |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий и памятных дат | Количество | 4 | 4 |  |
| Мероприятие 4. Приобретение новогодних (сладких) подарков для многодетных семей, ветеранам ВОВ и для незащищённым слоям населения |
|  | Количество подарков для многодетных семей, ветеранам ВОВ и для незащищённым слоям населения | Количество | 450 | 400 |  |
| Мероприятие 5. Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения Белореченского муниципального образования |
|  | Количество граждан оказавшим социальную поддержку и социальную помощь | Количество | 4 | 0 | В 2023 году обращений от граждан на социальную поддержку не поступало |
| Мероприятие - Оказание ритуальных услуг населению и выполнения работ в сфере похоронной деятельности. |
|  | Количество жалоб потребителей | Количество | 0 | 0 |  |
|  | Количество захоронений | Количество | 38 | 0 | Ритуальные услуги по захоронению безродных граждан не оказывались |
| Муниципальная подпрограмма 2. ««Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы |
| Развитие и реализация потенциала молодежи Белореченского муниципального образования |
|  | Число молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | Чел. | 10 | 10 |  |
|  | Увеличение количества молодых людей, реализующих молодежные проекты. | Чел. | 1 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма 3. «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы |
| Организация библиотечного обслуживания в Белореченском городском муниципальном образовании |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУК «Библиотека семейного чтения» |
|  | Количество пользователей | Чел. | 2600 | 2250 |  |
|  | Число посещений | Чел. | 22741 | 34664 |  |
|  | Книговыдачи | Экз. | 43950 | 30645 |  |
| Мероприятие 2.Обновление и пополнение книжного фонда в соответствии с нормами ресурсного обновления |
|  | Количество приобретенных книг | Экз. | 550 | 90 |  |
| Мероприятие 3.Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий |
|  | Количество участников мероприятий | Чел. | 1840 | 4191 |  |
| Мероприятие 4.Информирование о деятельности учреждения |
|  | Количество выпущенных экземпляров | Экз. | 11988 | 11988 |  |
| Муниципальная подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы |
| Комплексный подход к оздоровлению населения путем целенаправленного использования всех возможностей физической культуры и спорта среди различных групп населения, с различными возможностями. |
|  | Количество спортивных площадок, сооружений | Ед. | 1 | 0 |  |
|  | Количество акций, конкурсов, фестивалей | Ед. | 20 | 20 |  |
|  | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 110 | 127 |  |
|  | Количество школьных спортивных мероприятий | Ед. | 40 | 40 |  |
|  | Количество специалистов, прохождение курсов повышения квалификации | Чел. | 1 | 0 |  |
| Муниципальная подпрограмма 5. «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы |
| Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала, поддержка активности населения Белореченского муниципального образования |
| Мероприятие 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. |
|  | Количество клубных формирований. | Ед. | 20 | 21 |  |
|  | Количество участников театральных секций (кружков). | Чел. | 60 | 93 |  |
|  | Количество участников вокальных и хоровых секций (кружков). | Чел. | 90 | 90 |  |
|  | Количество участников декоративно-прикладных секций (кружков). | Ед. | 38 | 36 |  |
| Мероприятие 2.Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий |
|  | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 305 | 514 |  |
|  | Количество участников мероприятий | Чел. | 11000 | 14428 |  |
| Отдельное мероприятие: «Организация и проведение местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования» |
| Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования, привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий. |
|  | Количество местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования | Ед. | 10 | 10 |  |