Российская Федерация

Иркутская область

**Дума городского поселения**

**Белореченского муниципального образования**

**Третьего созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 17 апреля 2013г.                                                                                        № 52

п. Белореченский

**О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения**

**Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения**

**Белореченского муниципального образования**

**от 10.11.2010 г. № 251**

Заслушав и обсудив информацию специалиста по благоустройству (Ивлевой Н.А.) о внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010г. № 251, в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

            1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010 г. № 251: в Приложении № 1 «Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 гг. на 2013 год»:

1.1. пункт 2 «Строительство и содержание автодорог» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет (тыс.р.) |
| срок исполнения | местный | областной | всего |
| **2** | **Строительство и****содержание автодорог** |  | **8637.8** | **1962.0** | **10599.8** |
| **2.1** | Строительство и содержаниедорог и ремонт автомобильныхдорог общего пользования(0409) - всего |   | 7129.8 | 1962.0 | 9091.8 |
| 2.1.1 | 340 | Приобретение ПГС дляотсыпки дорог | зимний период | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
| 2.1.2 | 222 | Транспортные услуги подоставке ПГС | зимний период | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2.1.3 | 226 | Отсыпка, очистка дороги центральной площади | в течение года | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2.1.4 | 225 | Ремонт центральнойплощади | май-август |  2000.0 |  0.0 |  2000.0 |
| 2.1.5 | 225 | Ремонт дороги набольницу | май, июнь | 630.2 | 138.0 | 768.2 |
| 2.1.6 | 225 | Ремонт проезда кдворовой территориимногоквартирныхдомов №№ 22-44а,44-43 | май-август | 486.6 | 1824.0 | 2310.6 |
| 2.1.7 | 225 | Ремонт проезда кдворовой территориимногоквартирногодома № 25 | май-август | 787.0 | 0.0 | 787.0 |
| 2.1.8 | 225 | Ремонт проезда кдворовой территориимногоквартирных домов №№ 49-50 | май-август | 879.0 | 0.0 | 879.0 |
| 2.1.9 | 225 | Ремонт проезда кдворовой территориимногоквартирныхдомов №№ 29-32 | май-август | 2015.0 | 0.0 | 2015.0 |
| 2.1.10 | 226 | Установка и ремонтдорожных знаков | июнь-август | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| 2.1.11 | 226 | Оплата провероксметной документации | в течение года | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 2.1.12 | 226 | Осуществлениетехнического надзора | май-август | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **2.2** | **Ремонт дворовых****территорий (0501) - всего** |  | **1508.0** | **0.0** | **1508.0** |
| 2.2.1 | 225 | Устройство парковоку домов 62, 48 | май-август | 226.0 | 0.0 | 226.0 |
| 2.2.2 | 225 | Восстановлениедороги после ремонтатеплотрассы до МДОУ«Детский сад № 13»,между стоянкой и д. 103 | июль | 37.0 | 0.0 | 37.0 |
| 2.2.3 | 226 | Устройство пешеходныхдорожек (вдоль дорогина больницу, отплощади до д. 37,вдоль главнойдороги от д. 27 дод. 50, от д. 64 до д. 5) | май-август | 1209.0 | 0.0 | 1209.0 |
| 2.2.4 | 226 | Осуществлениетехнического надзора | май-август | 16.0 | 0.0 | 16.0 |
| 2.2.5 | 226 | Оплата провероксметной документации | в течение года | 20.0 | 0.0 | 20.0 |

1.2. в пункте 4 «Прочие мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения» строку 4.32 изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | срок исполнения | Бюджет (тыс.р.) |
| местный | областной | всего |
| 4.32 | **225** | Устройство кладового помещения | январь, апрель | 79,2 | 0.0 | 79,2 |
|   |   |   |   |   |   |   |

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, газете «Новости» (Ложникова Е.Г. – и.о. главы администрации городского поселения Белореченского муниципального образования).

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Думы, председателя комиссии по собственности, промышленности, сельскому хозяйству, малому бизнесу и жилищно-коммунальному хозяйству Субботина А.В.

И.о. главы администрации городского

поселения Белореченского

муниципального образования                                                         Е.Г. Ложникова