Российская Федерация

Иркутская область

Дума городского поселения

Белореченского муниципального образования

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19 февраля 2014г. 		                                                                        № 108

п. Белореченский

О выполнении целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории городского поселения

Белореченского муниципального образования на 2010-2015 годы», утверждённой решением Думы  городского поселения Белореченского муниципального образования № 223 от 26.07.2010 г., в 2013 году

Заслушав отчёт ведущего специалиста по вопросам ЖКХ (Антоненко И.Н.) о выполнении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2010-2015 годы», утверждённой решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования № 223 от 26.07.2010 г., в 2013 году, руководствуясь ст. ст. 6, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

1. Отчет о выполнении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2010-2015 годы», утверждённой решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования № 223 от 26.07.2010 г., в 2013 году принять к сведению.

Председатель Думы городского

поселения Белореченского

муниципального образования                                                            В.Г. Волосач

Отчет

о выполнении целевой программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2010-2015 года »

за 2013 год.

| № | Наименование мероприятия | 2013года |
| --- | --- | --- |
|  |  | план тыс. руб. | факт тыс. руб. | % |
| 1. | Приобретены общедомовых приборы учета тепловой энергии на многоквартирные жилые дома (11 штук). |  | 413.6 |  |
| 2. | Приобретены манометры (240 штук) и предохранительные клапаны (48 штук) на тепловые узлы многоквартирных домов. |  | 120,8 |  |
| Всего по программе | 920.6 | 534.4 | 58 |

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2013 год не освоена на 100%, а  составляет 58 %.  Это связано с тем, что общедомовые приборы учета ГВС и ХВС в количестве (93 штук) будут приобретены в 2014 году и установлены на многоквартирные дома р.п. Белореченский.

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ                                Антоненко И.Н.