**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Белореченское муниципальное образование**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации в 2022 году муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-22025 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования**

**от 26 ноября 2020 года № 602**

**Ответственный исполнитель:**

Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации городского поселения Белореченского муниципального образования Лазарева Алёна Игоревна

*Телефон: 8 (39543) 25-5-00*

**Отчетная дата:** 01.01.2023 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**А.И.Лазарева

**р.п. Белореченский 2023 г.**

 Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования(утверждена постановлением администрации от 26.11.2020 г. № 602) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации от13.10.2020 г. № 512.

В соответствии с постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования «О бюджете городского поселения Белореченского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» объем расходов бюджета Белореченского муниципального образования на реализацию программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы» на 2021 год был предусмотрен с учетом последних изменений в сумме 798,0 тысячрублей.

Муниципальная программа реализовывалась за счет одного источника – бюджета Белореченского муниципального образования.

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2022 году составило 798,0 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.

 Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2022 года имели место случаи внесения в муниципальную программу изменений, связанных с Разработкой и актуализацией градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.).

 Программа включает в себя 3 мероприятия, направленных на достижение результатов исполнения программы, за отчетный период 2022 года финансирование по 2 мероприятиям программы не проводилось.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлен в таблице № 1.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Информация о степени достижения целей муниципальной программы

в 2022 году

Расчет степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от базового показателя 2021 года, рассчитывается по следующим формулам:

 I факт

I ц = x 100%, где:

 I план

I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы

I факт – фактическое значение целевого индикатора

I план – плановое значение целевого индикатора

(применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора);

Таким образом:

1.Разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.)

Iц = 1/1 х 100% = 100%

Информация о степени достижения задач муниципальной программы

Расчет степени достижения поставленных задач в муниципальной программе производится по следующим формулам:

 I факт

I задача = х 100%, где:

 I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы

I факт – фактическое значение показателя

I план – плановое значение показателя

(применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя);

 1

I задача = x 100%, где:

 I факт /I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы

I факт – фактическое значение показателя

I план – плановое значение показателя

(применяется для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя).

Таким образом:

1. Обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации

Iзадача = 1/1 х 100% =100%

Информация о степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

 Ф факт

Эбв = x 100%, где:

 Ф план

 Эбв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

 Эбв = 798,0/798,0 х 100 = 100%

В целом финансовые средства в 2022 году освоены эффективно.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений

Администрации г/п Белореченского МО А.И. Лазарева

 Таблица 1

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования** |
| **на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы» за отчетный 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | **Объем расходов (тыс. руб.),** |
| **Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  | **Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021 - 2025 годы»** |  | всего | **798,0** | **798,0** | **798,0** |
| региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 678,3 | 678,3 | 678,3 |
| бюджет городского поселения Белореченского МО | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.) | Главный специалист по архитектуре и градостроительству | всего | 798,0 | 798,0 | 798,0 |
| региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 678,3 | 678,3 | 678,3 |
| бюджет городского поселения Белореченского МО | 119,7 | 119,7 | 119,7 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка проектной (проектно-сметной) документации  | Главный специалист по архитектуре и градостроительству | всего | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.) | Главный специалист по архитектуре и градостроительству | всего | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского поселения Белореченского МО | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы» за отчетный 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой индикатор, показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора, показателя** | **Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| 2021год | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития Белореченского муниципального образования** |
| **Задача 1: Обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации** |
| 1 | Доля разработанной и актуализированной градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.) | % | 100 | 100 |  |
| **Задача 2: Повышение эффективности в разработке проектной (проектно-сметной) документации** |
| 1 | Количество разработанной проектной (проектно-сметной) документации | ед | 0 | 0 |  |
| **Задача 3: Обеспечение реализации основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства** |
| 1 | Доля реализованных основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.) | % | 0 | 0 |  |

 |